## 工作表1
| Project Name | Project Duration | Project Start Date | Project End Date
| Soft Computing Final Project | 4 weeks | 2020-12-28 | 2021-01-18
Task ID | Task Description | Task Duration | Start Date | End Date | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18
1 | Decide the topic | 2 day | 2020-12-28 | 2020-12-29 | X | X
2 | Paper review | 5 days | 2020-12-29 | 2021-01-02 |  | X | X | X | X | X
3 | Prototype | 1 day | 2021-01-03 | 2021-01-03 | [6 empty] | X
4 | Conduct BSAS algorithm | 1 week | 2021-01-04 | 2021-01-11 | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | Final project arrange | 1 week | 2021-01-12 | 2021-01-18 | [15 empty] | X | X | X | X | X | X | X